## Инструкции
МИС — инструмент за риска (инвентаризация, оценка на риска, план за третиране)
Ред на попълване: 1) Регистър на активите → 2) Регистър на риска → 3) План за третиране.
Цветове:
• Жълтите клетки ги попълваш ти.
• Сивите се изчисляват автоматично — НЕ ги пипай (Риск, Ниво, Приемлив, Остатъчен риск, Първонач. риск в плана).
• Редовете с „◄ ПРИМЕР“ в "Забележка" са образци — изтрий целите редове, преди да качиш в git
Правила, които се проверяват:
• Собственикът на актив е ДЛЪЖНОСТ, не име на човек.
• Въздействието е НАЙ-ВИСОКОТО от четирите измерения (работа, данни, финанси/право, репутация), не средното. Виж лист „Скали“.
• Риск апетитът е ЧИСЛО (лист „Скали“, клетка B1, по подразбиране 9). Можеш да го смениш, но с обосновка за сектора на фирмата.
• Всеки риск сочи конкретен A-ID и има едновременно заплаха И уязвимост. „Хакерска атака“ не е риск.
• Стойностите трябва да имат дистрибуция — ако всичко е 5 или всичко е 1, не е оценявано.
Как работи автоматиката:
• Риск = Probablity × Impact. Ниво и Приемлив се пресмятат сами от Риск и от апетита.
• В Плана за третиране „Първонач. риск“ се тегли автоматично от Регистъра на риска по R-ID.
• Остатъчен риск = Остат. Probability × Остат. Impact; попълва се, когато контролът се внедри.
Минимум за предаване: ≥12 актива, ≥12 оценени риска, план за третиране на всички неприемливи рискове.

## Скали
РИСК АПЕТИТ (число, по подразбиране 9 — сменя се с обосновка): | 9
Всичко с риск НАД тази стойност е неприемливо и влиза в План за третиране.
СКАЛА ЗА ВЕРОЯТНОСТ (1–5, по честота)
1 Много ниска | по-рядко от веднъж на 10 години, теоретично
2 Ниска | веднъж на няколко години в сектора
3 Средна | веднъж на няколко години в подобна организация
4 Висока | очаква се при текущата защита, поне веднъж годишно
5 Много висока | вече се случва или опити постоянно
СКАЛА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (1–5) — взима се НАЙ-ВИСОКОТО от 4-те измерения
Ниво | Работа на услугата | Данни | Финанси и право | Репутация
1 Нищожно | без забележимо прекъсване | без загуба/разкриване | пренебрежими разходи | без отзвук
2 Малко | прекъсване до половин ден за част | възстановимо от архив | в рамките на бюджета | отделни оплаквания
3 Средно | до един ден на основна услуга | загуба до RPO/вътрешна инфо | неустойки, извънредни разходи | локална публичност
4 Голямо | над ден или всички потребители | лични/поверителни данни | надзорен орган, санкции | национална публичност
5 Критично | спиране, живот и здраве, КИ | масово/невъзстановимо | лиценз, наказателна отг. | трайна загуба на доверие
НИВА НА РИСК (вероятност × въздействие)
Ниво | Стойност | Цвят | Срок за третиране
Нисък | 1–4 |  | приема се / наблюдава се
Умерен | 5–9 |  | наблюдава се
Висок | 10–15 |  | третира се до 90 дни
Критичен | 16–25 |  | третира се до 30 дни, временна мярка до 7 дни
ВАРИАНТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ
Намаляване | контрол, който сваля вероятността или въздействието
Прехвърляне | застраховка или договорна клауза; какво остава непрехвърлено
Избягване | спиране на дейността, която носи риска
Приемане | рискът е под апетита или третирането струва повече от щетата; кой приема, с длъжност и дата

## Регистър на активите
A-ID | Наименование | Тип | Собственик (длъжност) | Оператор | Класификация | Локация | Зависимости | Забележка
A-01 | Reverse Proxy (Nginx, 443) + Firewall | софтуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | поверителна | София HQ, 10.170.0.1 / 10.170.0.10 | A-02, A-08 | Единствена входна точка към DC; през него минава целият трафик на агентите (заместител C7)
A-02 | Мрежова инфраструктура и сегментация (LAN-HQ, Бургас, DC) | мрежа | Ръководител ИТ | Системен администратор | вътрешна | София 10.170.0.0/24, Бургас 10.171.0.0/24, В. Търново 10.172.0.0/24 | — | Носи 5-те правила за филтриране от упр. 9
A-03 | Policy Backend (порт 3000) | софтуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | строго поверителна | В. Търново DC, 10.172.0.10 | A-01, A-02, A-04, A-05 | Обработва полици и лични данни; достъпен само от Reverse Proxy (заместител C1)
A-04 | База данни с полици, лични и финансови данни (порт 5432) | информация | Директор „Застрахователни продукти“ | Администратор на бази данни | строго поверителна | В. Търново DC, 10.172.0.20 | A-02, A-05, A-11 | Достъп само локално от Backend, не се форуърдва (заместител C2); най-ценният актив
A-05 | Виртуализационна платформа и сървъри на DC | хардуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | поверителна | В. Търново DC, 10.172.0.0/24 | A-15 | Хостват A-03 и A-04
A-06 | Агентски терминали (офис Бургас) | хардуер | Ръководител офис Бургас | ИТ поддръжка | вътрешна | Бургас, 10.171.0.0/24 | A-02, A-08 | Само 443 към Reverse Proxy; директен достъп до DC е забранен
A-07 | Уеб-базиран фронтенд за агентите | услуга | Директор „Дигитални продукти“ | Системен администратор | поверителна | чрез Reverse Proxy, София HQ | A-01, A-03, A-08 | Единственият начин агентите да работят с полиците
A-08 | Идентичност и достъп (роли: застрахователен агент, DC администратор) | услуга | Ръководител ИТ | Специалист по информационна сигурност | строго поверителна | София HQ | A-02, A-05 | Реализация на H1 (урок 7)
A-09 | Административен SSH достъп HQ → DC | услуга | Ръководител ИТ | Системен администратор | поверителна | HQ мрежа → В. Търново DC (порт 22) | A-02, A-05, A-08 | Правило 5: HQ мрежата може да SSH-ва до DC за поддръжка
A-10 | Дневници и мониторинг (Reverse Proxy, Backend, DB, SSH) | информация | Специалист по информационна сигурност | Системен администратор | поверителна | София HQ / В. Търново DC | A-01, A-03, A-05 | Обект за наблюдение H4 (уроци 13, 14)
A-11 | Резервни копия на БД и конфигурации | информация | Ръководител ИТ | Администратор на бази данни | строго поверителна | В. Търново DC | A-04, A-05, A-15 | Допускане: съхраняват се в същия DC
A-12 | AI асистент за застрахователни въпроси | софтуер | Директор „Дигитални продукти“ | Системен администратор | вътрешна | отделно от DC, без достъп до DC | A-01, A-02 | Сценарий H5 (урок 17); без достъп до DC
A-13 | Услуга електронна поща | услуга | Ръководител ИТ | Системен администратор | вътрешна | облак / София HQ | A-02, A-08 | Допускане — не е описана в сценария
A-14 | Системен администратор и админ. на БД (ключово знание, привилегировани акаунти) | хора | Управител | — | поверителна | София HQ | A-08, A-09 | Знанието е актив; допускане за една ключова позиция
A-15 | Сървърно помещение / Data Center, В. Търново | помещение | Управител | Фасилити | поверителна | В. Търново | — | Физическа защита на A-05
A-16 | Застрахователни агенти (потребители) | хора | Ръководител офис Бургас | — | вътрешна | Бургас | A-06, A-08 | Целта на фишинг и социално инженерство

## Регистър на риска
R-ID | A-ID | Заплаха ( MITTRE ATT&CK техника) | Уязвимост | Сценарий (изречение) | Съществуващи контроли | P | I | Риск | Ниво | Приемлив | Третиране | Отговорник (длъжност) | Срок | Час | Остат. P | Остат. I | Остат. риск | Доказателство
R-01 | A-06 (агентски терминали) | Външен нападател (фишинг кампания): T1566 (Phishing) → T1204 (User Execution) → T1078 (Valid Accounts). ATT&CK: T1566 се използва от 98 APT групи (напр. APT28, APT29, Sandworm Team, FIN7) → P=5 | Агентите нямат обучение за фишинг, терминалите нямат EDR/филтриране на поща, а влизането е само с парола | Фишинг имейл към агент в Бургас води до изпълнение на зловреден файл и кражба на агентски акаунт, с който нападателят чете полици и лични данни на клиентите. | Филтриране по упр. 9 (само 443 към Reverse Proxy); стандартен антивирус | 5 | 3 | 15 | висок | не | намаляване | Ръководител ИТ |  |  | 3 | 3 | 9
R-02 | A-08 (идентичност и достъп) | Външен нападател (откраднати или налучкани пароли): T1078 (Valid Accounts). ATT&CK: T1078 се използва от 66 APT групи (напр. APT28, APT29, Sandworm Team, FIN7) → P=5 | Агентските и администраторските акаунти се удостоверяват само с парола, без втори фактор и без заключване при многократни грешки | Нападател влиза с валиден откраднат или повторно използван агентски/админ акаунт през Reverse Proxy и работи като легитимен потребител, без да бъде засечен. | Сложност на паролата; роли „застрахователен агент“ и „DC администратор“ (H1) | 5 | 4 | 20 | критичен | не | намаляване | Ръководител ИТ |  |  | 2 | 4 | 8
R-03 | A-01 (Reverse Proxy) | Външен нападател (сканиране за уязвими публични приложения): T1190 (Exploit Public-Facing Application). ATT&CK: T1190 се използва от 46 APT групи (напр. APT28, APT29, Sandworm Team, FIN7) → P=4 | Reverse Proxy е публично достъпен и няма WAF, а обновяванията на Nginx не са с гарантиран срок | Нападател експлоатира уязвимост в Nginx или в конфигурацията му, поема Reverse Proxy и подслушва или променя трафика с лични данни, като плацдарм към DC. | Firewall на същия хост; отворен е само порт 443 (упр. 9) | 4 | 4 | 16 | критичен | не | намаляване | Системен администратор |  |  | 2 | 4 | 8
R-04 | A-03 (Policy Backend) | Външен нападател (след пробив през приложението): T1190 (Exploit Public-Facing Application) → T1505 (Server Software Component) → T1059 (Command and Scripting Interpreter). ATT&CK: T1505 се използва от 32 APT групи (напр. APT28, APT29, Sandworm Team, Volt Typhoon) → P=3 | Backend работи с права за запис върху директорията на приложението и няма проверка за цялост на файловете | Нападател качва уеб шел в Policy Backend, получава постоянен достъп до сървъра в DC и изпълнява команди, чрез които чете всички полици. | Backend е достъпен само от Reverse Proxy (упр. 9) | 3 | 4 | 12 | висок | не | намаляване | Системен администратор |  |  | 2 | 4 | 8
R-05 | A-04 (БД с лични данни) | Външен нападател или злонамерен вътрешен: T1213 (Data from Information Repositories). ATT&CK: T1213 се използва от 15 APT групи (напр. APT28, Sandworm Team, Scattered Spider, FIN6) → P=2 | Акаунтът на Backend към базата има права за четене на всички таблици без ограничение и данните са в явен вид | Нападател с достъп до Backend изпълнява заявки към базата и извлича полици, имена, ЕГН и банкови данни на клиентите, защото акаунтът няма ограничения, а данните не са криптирани. | Базата е достъпна само локално от Backend (упр. 9) | 2 | 5 | 10 | висок | не | намаляване | Администратор на бази данни |  |  | 2 | 4 | 8
R-06 | A-04 (БД с лични данни) | Външен нападател (изнасяне след компрометиране): T1041 (Exfiltration Over C2 Channel). ATT&CK: T1041 се използва от 27 APT групи (напр. Sandworm Team, Lazarus Group, Scattered Spider, Wizard Spider) → P=3 | От DC няма ограничение на изходящия трафик и няма наблюдение на обема на изходящите данни | След пробив в DC нападател изнася архив с данни на клиентите през C2 канал към интернет, защото сървърите в DC могат свободно да се свързват навън. | Правило 3: DB не форуърдва порт 5432 (само локално) | 3 | 5 | 15 | висок | не | намаляване | Системен администратор |  |  | 2 | 4 | 8
R-07 | A-09 (SSH HQ→DC) | Външен нападател, преминал през HQ мрежата: T1021 (Remote Services). ATT&CK: T1021 се използва от 62 APT групи (напр. APT28, APT29, Sandworm Team, FIN7) → P=5 | SSH от цялата HQ мрежа към DC е разрешен, с парола и общ акаунт, без ограничение на източник и без регистрация на сесиите | Нападател, получил достъп до машина в HQ мрежата, използва разрешения SSH към DC (правило 5), налучква или използва откраднати данни и придобива админ достъп до сървърите в DC. | Правило 5 позволява SSH само от HQ мрежата; дневник на връзките | 5 | 4 | 20 | критичен | не | намаляване | Ръководител ИТ |  |  | 2 | 4 | 8
R-08 | A-10 (дневници и мониторинг) | Нападател след компрометиране (заличаване на следи): T1070 (Indicator Removal). ATT&CK: T1070 се използва от 49 APT групи (напр. APT28, APT29, Sandworm Team, Lazarus Group) → P=4 | Дневниците стоят локално на хостовете, на които администраторът има запис, и няма аларма при изтриване | Нападател с админ права изтрива дневниците на Reverse Proxy и Backend и пречи на разследването и на уведомяването в срок. | Локални дневници на връзките | 4 | 3 | 12 | висок | не | намаляване | Специалист по информационна сигурност |  |  | 2 | 3 | 6
R-09 | A-11 (резервни копия) | Ransomware група: T1486 (Data Encrypted for Impact) → T1490 (Inhibit System Recovery). ATT&CK: T1486 се използва от 19 APT групи (напр. Sandworm Team, FIN7, Scattered Spider, FIN8) → P=2 | Резервните копия са в същия DC и са достъпни с админ акаунта, а възстановяването не е тествано | Ransomware шифрова базата и изтрива резервните копия в същия DC, след което полиците не могат да бъдат възстановени и агентите спират да работят дни наред. | Ежедневно копие в същия DC (допускане) | 2 | 5 | 10 | висок | не | намаляване | Ръководител ИТ |  |  | 2 | 3 | 6
R-10 | A-14 (системен администратор) | Външен нападател или злонамерен вътрешен: T1552 (Unsecured Credentials) → T1078 (Valid Accounts). ATT&CK: T1552 се използва от 23 APT групи (напр. Scattered Spider, Wizard Spider, Volt Typhoon, ShinyHunters) → P=3 | Администраторът пази SSH ключове и пароли в лични файлове, няма отделен акаунт за админ задачи, а знанието не е документирано | Нападател взема ключове и пароли от работната станция на администратора, влиза с тях във всички системи, а липсата на заместник забавя реакцията. | Няма | 3 | 5 | 15 | висок | не | намаляване | Ръководител ИТ |  |  | 2 | 4 | 8
R-11 | A-05 (сървъри на DC) | Нападател с достъп до Backend: T1068 (Exploitation for Privilege Escalation). ATT&CK: T1068 се използва от 22 APT групи (напр. APT28, APT29, Scattered Spider, FIN6) → P=3 | Сървърите на DC се обновяват нередовно, а Backend работи с повишени права | От компрометиран Backend нападател експлоатира уязвимост в ядрото или хипервайзора и получава контрол над хоста и над виртуалната машина с базата. | Ръчно обновяване при възможност | 3 | 4 | 12 | висок | не | намаляване | Системен администратор |  |  | 2 | 4 | 8
R-12 | A-02 (мрежа и сегментация) | Нападател във вътрешната мрежа: T1557 (Adversary-in-the-Middle). ATT&CK: T1557 се използва от 8 APT групи (напр. APT28, Lazarus Group, Wizard Spider) → P=2 | Трафикът Reverse Proxy → Backend (3000) между София и В. Търново минава без TLS | Нападател във вътрешната мрежа прихваща нешифрования трафик между Reverse Proxy и Backend и чете или променя данни за полици. | Връзката е между доверени сегменти, филтрирана по правило 2 | 2 | 4 | 8 | умерен | да | намаляване | Системен администратор |  |  | 1 | 4 | 4
R-13 | A-13 (електронна поща) | Нападател с откраднат пощенски акаунт: T1114 (Email Collection). ATT&CK: T1114 се използва от 22 APT групи (напр. APT28, APT29, Scattered Spider, HAFNIUM) → P=3 | Пощенската услуга е при един облачен доставчик, а акаунтите нямат задължителен MFA | Нападател чете пощата на служител и придобива вътрешна информация; личните данни на клиентите не се изпращат по имейл (политика), затова щетата е ограничена. | SLA и вградена защита на доставчика; политика без лични данни по имейл | 3 | 3 | 9 | умерен | да | приемане | Ръководител ИТ |  |  | 3 | 3 | 9
R-14 | A-12 (AI асистент) | Външен нападател (злоупотреба с публичния AI интерфейс): T1190 (Exploit Public-Facing Application). ATT&CK: T1190 се използва от 46 APT групи (напр. APT28, APT29, Sandworm Team, FIN7) → P=4 | Интерфейсът на AI асистента няма ограничение на заявките и няма филтър на отговорите | Нападател изпраща масови и изкривени заявки към AI асистента и изважда вътрешни тарифи и правила за оценка на риска; асистентът няма достъп до DC, затова личните данни не са засегнати. | Асистентът няма достъп до DC (сценарий H5) | 4 | 3 | 12 | висок | не | намаляване | Директор „Дигитални продукти“ |  |  | 2 | 3 | 6
R-15 | A-01 (Reverse Proxy) | Външен нападател (мрежов DoS): T1498 (Network Denial of Service). ATT&CK: T1498 се използва от 1 APT групи (напр. APT28) → P=1 | Reverse Proxy няма облачна DDoS защита, но има ограничение на връзките на Nginx | Мрежов DoS претоварва Reverse Proxy за няколко часа, агентите не могат да работят временно, а данните не са засегнати. | Ограничение на връзките в Nginx и Firewall | 1 | 3 | 3 | нисък | да | приемане | Ръководител ИТ |  |  | 1 | 3 | 3
Note on G1: pkirkov: Probability / Вероятност
Note on H1: pkirkov: Impact / Въздействие

## План за третиране
R-ID | A-ID (актив) | Кратко описание на риска | Първонач. риск | Вариант за третиране | Планиран контрол | Annex A код | Отговорник (длъжност) | Срок | Час от курса | Статус | Остат. В | Остат. Въ | Остат. риск | Доказателство / артефакт
R-01 | A-06 | Компрометиране на агентски акаунт чрез фишинг | 15 | намаляване | M1017 Обучение + симулирани фишинг кампании (на тримесечие); M1049 EDR/антивирус на терминалите; M1054 SPF/DKIM/DMARC и блокиране на макроси/изпълними прикачени файлове; M1032 MFA за агентите (виж R-02) | A.6.3, A.8.7, A.8.23, A.5.17 | Ръководител ИТ |  |  | планиран | 3 | 3 | 9
R-02 | A-08 | Влизане с откраднати валидни акаунти (агенти и администратори) | 20 | намаляване | M1032 MFA (TOTP/WebAuthn) за всички роли, първо за DC администраторите; M1027 парола ≥14 знака и проверка за изтекли пароли; M1036 заключване след 5 грешки и известие за необичаен вход; M1018 преглед на акаунтите на тримесечие, спиране на неактивни | A.5.15, A.5.16, A.5.17, A.8.5 | Ръководител ИТ |  |  | планиран | 2 | 4 | 8
R-03 | A-01 | Експлоатация на публично достъпния Reverse Proxy | 16 | намаляване | M1051 обновяване на Nginx и ОС (критични — до 14 дни); M1050 WAF (ModSecurity + OWASP CRS); M1016 седмично сканиране за уязвимости; M1035 разрешени източници за админ интерфейса; M1048 Nginx без root права | A.8.8, A.8.9, A.8.20, A.8.22 | Системен администратор |  |  | планиран | 2 | 4 | 8
R-04 | A-03 | Уеб шел и изпълнение на команди в Policy Backend | 12 | намаляване | M1047 мониторинг за цялост на файловете (AIDE/auditd); M1038 Backend като контейнер с read-only файлова система; M1026 услугата е със собствен непривилегирован акаунт; M1042 изключване на ненужни модули | A.8.9, A.8.19, A.8.28, A.8.2 | Системен администратор |  |  | планиран | 2 | 4 | 8
R-05 | A-04 | Масово четене на лични и финансови данни от БД | 10 | намаляване | M1018 минимални права на DB акаунтите (без SELECT *, без export); M1041 криптиране на ЕГН/IBAN на ниво колона; M1047 pgaudit и аларма за заявки с голям обем; M1022 права върху файловете на БД | A.8.3, A.8.24, A.8.11, A.5.34 | Администратор на бази данни |  |  | планиран | 2 | 4 | 8
R-06 | A-04 | Изнасяне на данни от DC през C2 канал | 15 | намаляване | M1037 изходящ трафик от DC по подразбиране забранен (nftables), само списък с разрешени адреса за обновявания; M1031 откриване на C2 (Suricata); M1057 праг и аларма за голям изходящ обем. Остатъчното въздействие 4 зависи от шифроването по R-05. | A.8.12, A.8.16, A.8.20, A.8.22 | Системен администратор |  |  | планиран | 2 | 4 | 8
R-07 | A-09 | Неоторизиран SSH достъп от HQ към DC | 20 | намаляване | M1035 SSH само от един jump host (nftables allowlist вместо цялата HQ мрежа); M1032 MFA или SSH сертификати; M1042 изключване на парола и root вход; M1026 именувани админ акаунти със sudo журнал | A.8.5, A.8.2, A.8.20, A.5.18 | Ръководител ИТ |  |  | планиран | 2 | 4 | 8
R-08 | A-10 | Заличаване на дневници след компрометиране | 12 | намаляване | M1029 изпращане на дневниците към отделен логсървър само за добавяне; M1022 append-only права; M1047 аларма при изтриване или спиране на логването; съхранение 12 месеца и синхронизация на времето | A.8.15, A.8.16, A.8.17 | Специалист по информационна сигурност |  |  | планиран | 2 | 3 | 6
R-09 | A-11 | Ransomware с унищожаване на резервни копия | 10 | намаляване | M1053 правило 3-2-1: неизменяемо или офлайн копие извън DC (в София); M1018 отделни креденшъли за архива; M1038 забрана на непознати изпълними файлове на сървърите; тримесечен тест за възстановяване (RPO/RTO) | A.8.13, A.8.14, A.5.30 | Ръководител ИТ |  |  | планиран | 2 | 3 | 6
R-10 | A-14 | Кражба на админ креденшъли от лични файлове | 15 | намаляване | M1026 трезор за тайни (Vault/KeePass на екип) и отделен акаунт за админ задачи; M1027 ротация на ключове; M1047 сканиране за тайни; M1017 обучение; втори обучен администратор и runbook | A.5.17, A.8.2, A.6.3 | Ръководител ИТ |  |  | планиран | 2 | 4 | 8
R-11 | A-05 | Повишаване на права на хостовете на DC | 12 | намаляване | M1051 график за обновяване (критични до 14 дни); M1048 Backend в непривилегирован контейнер със seccomp; M1038 забрана на изпълнение от временните директории; M1019 абонамент за CVE известия | A.8.8, A.8.9, A.8.22 | Системен администратор |  |  | планиран | 2 | 4 | 8
R-12 | A-02 | Прихващане на нешифриран трафик между Proxy и Backend | 8 | намаляване | Рискът е под апетита, но мярката е евтина: M1041 mTLS между Reverse Proxy и Backend; M1030 запазване на сегментацията; M1031 откриване на ARP/DNS подмяна | A.8.24, A.8.20, A.5.14 | Системен администратор |  |  | планиран | 1 | 4 | 4
R-13 | A-13 | Четене на служебна поща при кражба на акаунт | 9 | приемане | — (приема се; условие: личните данни не се изпращат по имейл; пощата влиза в обхвата на MFA от R-02 при възможност) | — | Ръководител ИТ |  |  | приет | 3 | 3 | 9
R-14 | A-12 | Злоупотреба с публичния AI асистент | 12 | намаляване | M1050 WAF и ограничение на честотата; M1037 филтриране на трафика; M1016 сканиране; филтър на отговорите и ограничаване на източниците на знание (ATT&CK не покрива prompt injection — вж. MITRE ATLAS) | A.8.26, A.8.28, A.8.20 | Директор „Дигитални продукти“ |  |  | планиран | 2 | 3 | 6
R-15 | A-01 | Мрежов DoS срещу Reverse Proxy | 3 | приемане | — (приема се; в ATT&CK само 1 група използва T1498; наблюдава се от H4) | — | Ръководител ИТ |  |  | приет | 1 | 3 | 3

## ATT&CK обосновка
Техника | Име | Тактика | APT групи (брой) | Примери за групи | Вероятност P | Риск(ове) | ATT&CK Mitigations (най-често свързани)
T1566 | Phishing | initial-access | 98 | APT28, APT29, Sandworm Team, FIN7 | 5 | R-01 | M1031 Network Intrusion Prevention; M1021 Restrict Web-Based Content; M1017 User Training; M1018 User Account Management; M1049 Antivirus/Antimalware; M1054 Software Configuration
T1078 | Valid Accounts | stealth, persistence, privilege-escalation, initial-access | 66 | APT28, APT29, Sandworm Team, FIN7 | 5 | R-02 | M1013 Application Developer Guidance; M1017 User Training; M1027 Password Policies; M1018 User Account Management; M1026 Privileged Account Management; M1032 Multi-factor Authentication
T1021 | Remote Services | lateral-movement | 62 | APT28, APT29, Sandworm Team, FIN7 | 5 | R-07 | M1035 Limit Access to Resource Over Network; M1037 Filter Network Traffic; M1033 Limit Software Installation; M1028 Operating System Configuration; M1030 Network Segmentation; M1027 Password Policies
T1070 | Indicator Removal | stealth | 49 | APT28, APT29, Sandworm Team, Lazarus Group | 4 | R-08 | M1029 Remote Data Storage; M1039 Environment Variable Permissions; M1022 Restrict File and Directory Permissions; M1024 Restrict Registry Permissions; M1047 Audit; M1041 Encrypt Sensitive Information
T1190 | Exploit Public-Facing Application | initial-access | 46 | APT28, APT29, Sandworm Team, FIN7 | 4 | R-03, R-14 | M1016 Vulnerability Scanning; M1035 Limit Access to Resource Over Network; M1037 Filter Network Traffic; M1030 Network Segmentation; M1026 Privileged Account Management; M1048 Application Isolation and Sandboxing
T1505 | Server Software Component | persistence | 32 | APT28, APT29, Sandworm Team, Volt Typhoon | 3 | R-04 | M1038 Execution Prevention; M1045 Code Signing; M1046 Boot Integrity; M1018 User Account Management; M1026 Privileged Account Management; M1024 Restrict Registry Permissions
T1041 | Exfiltration Over C2 Channel | exfiltration | 27 | Sandworm Team, Lazarus Group, Scattered Spider, Wizard Spider | 3 | R-06 | M1031 Network Intrusion Prevention; M1057 Data Loss Prevention
T1552 | Unsecured Credentials | credential-access | 23 | Scattered Spider, Wizard Spider, Volt Typhoon, ShinyHunters | 3 | R-10 | M1035 Limit Access to Resource Over Network; M1037 Filter Network Traffic; M1017 User Training; M1028 Operating System Configuration; M1030 Network Segmentation; M1027 Password Policies
T1068 | Exploitation for Privilege Escalation | privilege-escalation | 22 | APT28, APT29, Scattered Spider, FIN6 | 3 | R-11 | M1038 Execution Prevention; M1019 Threat Intelligence Program; M1048 Application Isolation and Sandboxing; M1050 Exploit Protection; M1051 Update Software
T1114 | Email Collection | collection | 22 | APT28, APT29, Scattered Spider, HAFNIUM | 3 | R-13 | M1060 Out-of-Band Communications Channel; M1032 Multi-factor Authentication; M1047 Audit; M1042 Disable or Remove Feature or Program; M1041 Encrypt Sensitive Information
T1486 | Data Encrypted for Impact | impact | 19 | Sandworm Team, FIN7, Scattered Spider, FIN8 | 2 | R-09 | M1053 Data Backup; M1040 Behavior Prevention on Endpoint
T1213 | Data from Information Repositories | collection | 15 | APT28, Sandworm Team, Scattered Spider, FIN6 | 2 | R-05 | M1017 User Training; M1060 Out-of-Band Communications Channel; M1018 User Account Management; M1032 Multi-factor Authentication; M1054 Software Configuration; M1047 Audit
T1557 | Adversary-in-the-Middle | credential-access, collection | 8 | APT28, Lazarus Group, Wizard Spider | 2 | R-12 | M1031 Network Intrusion Prevention; M1035 Limit Access to Resource Over Network; M1037 Filter Network Traffic; M1017 User Training; M1030 Network Segmentation; M1042 Disable or Remove Feature or Program
T1498 | Network Denial of Service | impact | 1 | APT28 | 1 | R-15 | M1037 Filter Network Traffic
Методика
Вероятност (P): брой APT групи в MITRE ATT&CK (enterprise-attack, данни от репото mitre-attack/attack-stix-data), които използват техниката, включително под-техниките. Праг: ≥60 групи → 5; 40–59 → 4; 20–39 → 3; 8–19 → 2; <8 → 1.
Въздействие (I): „колкото по-навътре е техниката, толкова по-високо е въздействието“. Слоеве: L1 краен потребител (оценка 2–3); L2 периметър/идентичност/мрежа (3–4); L3 вътрешност на DC (4); L4 данни и копия (5). Оценката е най-високото измежду слоя и четирите измерения от лист „Скали“.
Третиране: колоната „Планиран контрол“ използва ATT&CK Mitigations (M-кодове) за съответната техника, а Annex A кодовете са по ISO/IEC 27001:2022.
Ограничение: бройката групи показва колко разпространена е техниката, а не конкретната експозиция на фирмата. Затова P е базова оценка и се преглежда при промяна на архитектурата.
Допускания (не са в сценария): електронна поща (A-13), резервни копия в същия DC (A-11), една ключова админ позиция (A-14). Проверете ги със задачата на курса.

## Heat Map
Първоначален риск (P × I)
Вероятност ↓ / Въздействие → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 |  |  | R-01 | R-02, R-07
4 |  |  | R-08, R-14 | R-03
3 |  |  | R-13 | R-04, R-11 | R-06, R-10
2 |  |  |  | R-12 | R-05, R-09
1 |  |  | R-15
Остатъчен риск след третиране
Вероятност ↓ / Въздействие → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5
4
3 |  |  | R-01, R-13
2 |  |  | R-08, R-09, R-14 | R-02, R-03, R-04, R-05, R-06, R-07, R-10, R-11
1 |  |  | R-15 | R-12